## 附件1项目实施计划明细表
陈巴尔虎旗2026年第二季度常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）项目实施计划统计表
序号 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 （分产业） | 项目子类型 （分重点工作） | 建设 性质 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 自筹资金 | 责任单位 | 负责人 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 补助标准 | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金类型
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 | [5 empty] | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
陈巴尔虎旗13个 | [8 empty] | 3778.54 | 3500.54 | 0 | 2146 | 1450.54 | 0 | 0 | 182
1 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 肉牛 | 设施畜牧业 | 新建 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木肉牛集中舍饲养殖建设项目 | 呼和温都尔嘎查 | 建设6个1200平方米的标准化牛舍及附属设施。 | 950 | 950 |  | 950 |  |  |  |  | 巴彦哈达苏木 | 白兰 | 20260101-20261230 | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | （一）年度目标 带动嘎查牧民参与肉牛养殖产业，助力嘎查集体经济发展与牧民增收。 （二）指标 数量指标：建成标准化牛舍20400 平方米及附属设施。 质量指标：牛舍及配套设施建设符合标准，验收合格率 100%；肉牛养殖防疫、饲养管理规范达标率100%。 时效指标：2026年1月如期开工；2026年12月底前完成年度建设任务并投入使用。 成本指标：项目投资成本控制额≤950万元；资金使用合规率100%。 （三）效益指标 经济效益指标：项目投产后，带动嘎查肉牛产业产值提升，促进嘎查集体经济和牧民养殖收益增长。 社会效益指标：提高嘎查集体经济发展水平，助力牧民生活水平提升；推动肉牛养殖产业标准化发展，发挥示范带动作用。 生态效益指标：配套防疫、粪污处理等设施，实现养殖废弃物规范处理，促进草原生态与养殖产业协调发展。 可持续影响指标：养殖基地及设施使用年限≥5 年，长期为嘎查肉牛产业发展提供支撑。 满意度指标：受益群众满意度≥90%。 | 属于全要素嘎查，通过规范落实民主议事制度规范项目申报、建设工作，并通过规模化、标准化、高效化的生产和经营推动收益增加，健全监督管理制度对项目资金以及产生效益进行规范管理，确保嘎查集体经济长期稳定增收，管理规范。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
2 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 肉羊 | 其他 | 新建 | 陈巴尔虎旗呼和诺尔镇白音布日德嘎查肉羊集中养殖基地项目 | 白音布日德嘎查 | 1.完成新建5个1200平米棚圈。 2.完成新建1500平米饲草库。 3.新建300平米附属设施。 4.配套安装智能通风系统、冬季保温设备及购置20个牲畜饮水槽、撒料车、铲车、TMR。 | 860 | 860 |  | 678 |  |  |  | 182 | 呼和诺尔镇 | 赵忠孝 | 20260101-20261231 | 1 | 0 | 1 | 294 | 0 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 项目投用后，扩大当地肉羊养殖规模，提高养殖行业产值，提高嘎查集体收入。 (二)产业指标 新建1200平米标准化肉羊养殖棚圈5座，1500平米饲草储备库1座,300平米附属设施，配套安装智能通风系统、冬季保温设备及购置20个牲畜饮水槽、撒料车、铲车、TMR。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 成本指标:投资成本控制额≤860万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高居民收入，降低散户养殖成本。 2、生态效益指标:提高居牧民生活环境。 3、可持续影响指标:使用年限≥10年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 资产归属白音布日德嘎查，属于全要素嘎查，将秉承“企业发展、群众受益、合作共赢”的原则，通过建立多元化、市场化的利益联结模式，将项目公司与农户、养殖户、合作社等经营主体紧密联系起来。确保群众在产业链的各个环节有参与、有收益、有保障，共享产业发展红利。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
3 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 肉羊 | 其他 | 新建 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木巴彦哈达嘎查购置红头羊项目 | 巴彦哈达嘎查 | 购置500只红头羊（单价2400元）或其他优质基础母羊及30只红头羊优质种公羊。 | 125 | 125 |  | 125 |  |  |  |  | 巴彦哈达苏木 | 白兰 | 20260601-20261230 | 1 | 0 | 1 | 402 | 50 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | 通过项目的实施，让更多带动牧民进入养殖行业，扩大当地养殖规模，提高养殖行业产值。 (二)购置500只红头羊或其他优质基础母羊及30只红头羊种公羊。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 4、成本指标:投资成本控制额≤125万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活水平。 2、生态效益指标:提高牧民的生活水平。 3、可持续影响指标:使用年限≥5年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 通过规范落实民主议事制度规范项目申报、建设工作，并通过规模化、标准化、高效化的生产和经营推动收益增加，健全监督管理制度对项目资金以及产生效益进行规范管理，确保嘎查集体经济长期稳定增收，管理规范。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
4 | 陈巴尔虎旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 其他 | 其他 | 新建 | 西乌珠尔苏木萨如拉塔拉嘎查挡雪板建设项目 | 萨如拉塔拉嘎查 | 建设西乌珠尔苏木萨如拉塔拉嘎查胡力也吐公路境内3.5公里长挡雪墙 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 西乌珠尔苏木 | 包丰财 | 20260601-20261230 | 1 | 0 | 1 | 265 | 60 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 该项目为公益性建设项目。 (二)指标 1、数量指标（2个以上）: （1）使用率≥100%；（2）作用率≥100%； 2.质量指标（2个以上）: （1）工程质量验收合格率100%；（2）投入使用率100%； 3.时效指标（2个以上）: （1）项目当年按期完成及时率≥100%；（2）预计完成时间2026年12月底前。 4、成本指标（2个以上）: （1）项目支出总成本≤60万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:提高牧民出行效益安全性、降低牧民出行风险 2.社会效益指标：保障牧民财产生命安全，提高牧民的生活水平 3、生态效益指标:减少雪灾对公路以及附近牧民的危险性，减少环境破坏。 4、可持续影响指标:使用年限≥10年； 5、满意度指标:90% | 该项目建设完成并投入使用后，惠及全苏木居牧民，为其出行提供便利，保障冬季出行安全，减少人员财产损失。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
5 | 陈巴尔虎旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 其他 | 其他 | 新建 | 西乌珠尔苏木希格登嘎查挡雪板建设项目 | 希格登嘎查 | 建设西乌珠尔苏木希格登嘎查胡力也吐公路境内2公里长挡雪墙 | 32.824 | 32.824 |  | 32.824 |  |  |  |  | 西乌珠尔苏木 | 包丰财 | 20260601-20261230 | 1 | 0 | 1 | 219 | 36 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 该项目为公益性建设项目。 (二)指标 1、数量指标（2个以上）: （1）使用率≥100%；（2）作用率≥100%； 2.质量指标（2个以上）: （1）工程质量验收合格率100%；（2）投入使用率100%； 3.时效指标（2个以上）: （1）项目当年按期完成及时率≥100%；（2）预计完成时间2026年12月底前。 4、成本指标（2个以上）: （1）项目支出总成本≤32.824万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:提高牧民出行效益安全性、降低牧民出行风险 2.社会效益指标：保障牧民财产生命安全，提高牧民的生活水平 3、生态效益指标:减少雪灾对公路以及附近牧民的危险性，减少环境破坏。 4、可持续影响指标:使用年限≥10年； 5、满意度指标:90% | 该项目建设完成并投入使用后，惠及全苏木居牧民，为其出行提供便利，保障冬季出行安全，减少人员财产损失。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
6 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 其他 | 其他 | 新建 | 2026年度公益性岗位补助 | 陈巴尔虎旗 | 稳定重点人群收入开发公益性岗位16个，发放6月至12月公益岗位补助13860元/人。 | 22.176 | 22.176 |  | 22.176 |  |  |  |  | 乡村振兴促进中心 | 王玉鑫 | 20260601-20261230 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 每人27720元/年。 | 不涉及 | 1、数量指标：公益性岗位人员发放补助，≥16人。 2、质量指标：每人27720元/年。 3、时效指标：2026年6月至12月。 4、成本指标：22.176万元。 5、社会效益：发放公益岗位补助，保障重点人群基本收入。 6、满意度指标：受益对象满意度95% | 发放公益性岗位补助，保障重点人群基本收入。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
7 | 陈巴尔虎旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 电 | 电 | 新建 | 陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木白音乌拉嘎查牧民生产生活用电保障工程 | 白音乌拉嘎查 | 新建生产生活用电线路25公里 | 498 | 498 |  |  | 498 |  |  |  | 东乌珠尔苏木 | 阿拉坦沙 | 20260701-20261230 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 新建 25 公里生产生活用电线路，实现嘎查无长电户基本清零，全面保障牧民生产生活稳定用电。 (二)产业指标 1、数量指标 （1）生产生活用电线路≥25公里 2、质量指标（2个以上）:验收合格率≥100%；正常使用率≥100%。 3、时效指标（2个以上）:建设开始时间2026年5月；建设完成时间2026年12月。 4、成本指标（2个以上）:投资成本控制额≤498万元；成本节约率=100%。 (三)效益指标 1、经济效益指标:降低牧民生产生活用能成本，支撑饲草料加工、养殖等产业提质增效，拓宽增收渠道。 2、社会效益指标:补齐牧区电力短板，提升牧民生活品质，促进民族团结与边疆稳定，助力乡村振兴。 3、生态效益指标:替代柴油、燃煤等传统能源，减少碳排放与草原污染，守护牧区生态环境。 4、可持续影响指标:使用年限≥5年。 5、满意度指标:受益群众满意度≥95%。、 | 资产归属白音乌拉嘎查，公益类项目，工程新建25公里用电线路，基本实现无长电户清零。改善牧民人居环境，让电力普惠与生态宜居同步惠及全体牧民。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
8 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 肉羊 | 设施畜牧业 | 新建 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木呼和温都尔嘎查红头羊种群扩繁基地扩建项目 | 呼和温都尔嘎查 | 1.对现有红头羊养殖基地进行扩建，增加5座1200平方米肉羊棚圈（对断奶羊和哺乳羊区分圈养）750万元。2.增加采血、化验、配种等设备。3.增加红头羊种羊数量，扩大种群至4000只。 | 950 | 950 |  |  | 950 |  |  |  | 巴彦哈达苏木 | 白兰 | 20260701-20261230 | 1 | 0 | 1 | 145 | 145 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | （一）年度目标 2026年12月31日前，完成4000头红头羊扩繁场建设规模；带动嘎查牧民参与红头羊养殖产业，助力嘎查集体经济发展与牧民增收。 （二）指标 数量指标：对现有红头羊养殖基地进行扩建，增加5座1200平方米肉羊棚圈（对断奶羊和哺乳羊区分圈养）。2.增加采血、化验、配种等设备。3.增加红头羊种羊数量，扩大种群至4000只。 质量指标：羊圈、红头羊及配套设施建设符合标准，验收合格率 100%；肉羊扩繁管理规范达标率100%。 时效指标：2026年5月如期开工；2026年12月底前完成年度建设任务并投入使用。 成本指标：项目投资成本控制额≤704.51万元；资金使用合规率100%。 （三）效益指标 经济效益指标：项目投产后，带动嘎查红头羊种群规模并向散户每年提供种公羊500只，促进嘎查集体经济和牧民养殖收益增长。 社会效益指标：提高嘎查集体经济发展水平，助力牧民生活水平提升；推动红头羊扩繁，发挥示范带动作用。 生态效益指标：以特色红头羊取代传统肉羊，通过提高单只价格减少养殖数量，促进草原生态与养殖产业协调发展。 可持续影响指标：养殖基地及设施使用年限≥5 年，长期为嘎查红头羊发展提供支撑。 满意度指标：受益群众满意度≥90%。 | 属于全要素嘎查，通过规范落实民主议事制度规范项目申报、建设工作，并通过规模化、标准化、高效化的生产和经营推动收益增加，健全监督管理制度对项目资金以及产生效益进行规范管理，确保嘎查集体经济长期稳定增收，管理规范。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
9 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 务工补助 | 务工补助 | 新建 | 2026年支付脱贫人口务工就业人员补贴 | 陈巴尔虎旗 | 支付脱贫人口务工就业人员补贴。 | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.25 |  |  |  | 乡村振兴促进中心 | 王玉鑫 | 20260701-20261230 |  |  | 25 |  | 25 | 每人500元/年。 | 脱贫人口务工就业人员。 | 1、数量指标：支付脱贫人口务工就业人员补贴，≥25人。 2、质量指标：每人500元/年。 3、时效指标：2026年5月至12月。 4、成本指标：每人500元/年。 5、社会效益：对脱贫人口务工就业人员发放补贴，每人500元/年，减轻外出务工人员生活负担； 6、满意度指标：受益对象满意度95% | 为脱贫人口务工就业人员补贴，减轻务工就业人员生活负担。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
10 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 务工补助 | 务工补助 | 新建 | 2026年度支付脱贫人口省外务工人员交通补贴 | 陈巴尔虎旗 | 支付脱贫人口省外务工人员交通补贴。 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  | 乡村振兴促进中心 | 王玉鑫 | 20260701-20261230 |  |  | 3 |  | 3 | 每人300元/年。 | 脱贫人口务工就业人员。 | 1、数量指标：对省外务工人员发放补助，≥3人。 2、质量指标：每人300元/年。 3、时效指标：2026年5月至12月。 4、成本指标：每人300元/年。 5、社会效益：对省外务工人员发放补助，每人300元/年，减轻外出务工人员生活负担； 6、满意度指标：受益对象满意度95% | 为脱贫人口外出务工发放交通补助，减轻外出务工人员生活负担。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
11 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 雨露计划 | 雨露计划 | 新建 | 2026年度雨露计划资金 | 陈巴尔虎旗 | 对脱贫户子女就读学校发放补助，春秋俩学期，一年3000元/人， | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 乡村振兴促进中心 | 王玉鑫 | 20260701-20261230 |  |  | 4 |  | 4 | 每人3000元/年。 | 稳定重点人群收入开发公益岗位. | 年度目标：对脱贫户子女就读学校发放补助，春秋俩学期，每人3000元/年，效益指标 社会效益指标 受益建档立卡脱贫口数 ≥3人满意度指标 服务对象满意度指标 受益脱贫人口满意度≥95% | 巩固脱贫攻坚成效，防止因贫导致辍学。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
12 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 肉牛 | 设施畜牧业 | 新建 | 查干诺尔嘎查肉牛养殖基地附属设施购置项目 | 查干诺尔嘎查 | 50铲车2台，926铲车1台，958铲车1台，抛撒机4台，904拖拉机4台，翻斗车10米1台 | 261 |  |  | 261 |  |  |  |  | 陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木 | 阿拉坦沙 | 2026年1月至2026年12月 | 1 | 0 | 1 | 266 | 45 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 完成全部采购设备安装调试并投入使用，提升基地饲草加工、粪污处理及场地作业效率，保障养殖环节规范化运行，助力肉牛养殖规模化提质。 (二)产业指标 1、数量指标（2个以上） （1）50铲车≥2台（2）926铲车≥1台（3）958铲车≥1台（4）抛撒机≥4台（5）904拖拉机≥4台（6）翻斗车10米≥1台 2、质量指标（2个以上）:验收合格率≥100%；正常使用率≥100%。 3、时效指标（2个以上）:建设开始时间2026年5月；建设完成时间2026年12月。 4、成本指标（2个以上）:投资成本控制额≤261万元；成本节约率=100%。 (三)效益指标 1、经济效益指标:降低人工运营成本，提高饲草利用率和养殖效率，推动肉牛出栏提质增量，拓宽增收渠道，带动基地及周边养殖户增收，提升养殖产业经济效益。 2、社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活水平。 3、生态效益指标:通过机械化作业规范粪污处理与饲草利用，推动资源化回收，减少环境污染，助力构建绿色生态养殖模式，改善养殖区域生态环境。 4、可持续影响指标:使用年限≥5年。 5、满意度指标:受益群众满意度≥95%。 | 资产归属查干诺尔嘎查，由嘎查自主经营，完成全部采购设备安装调试并投入使用，资产归属查干诺尔嘎查，提升基地饲草加工、粪污处理及场地作业效率，保障养殖环节规范化运行，助力肉牛养殖规模化提质。饲养和生产能力辐射嘎查牧民以及周边嘎查牧民，提升嘎查集体经济收入。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局
13 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 其他 | 其他 | 新建 | 2026年度帮扶小额信贷贴息资金 | 陈巴尔虎旗 | 为录入全国常态化防止返贫致贫促乡村振兴信息系统中161户帮扶人口承担5-10万元贷款利率的90%或70%。 | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 乡村振兴促进中心 | 王玉鑫 | 20260101-20261230 | 16 | 0 | 16 | 110 | 110 | 每户约1500元/年 | 录入全国常态化防止返贫致贫促乡村振兴信息系统中161户帮扶人口 | 1、数量指标：帮扶人口小额信贷贴息≥110户。 2、质量指标：每户约1500元/年（依据银行实际利率核算）。 3、时效指标：2026年1月至12月。 4、成本指标：17万元。 5、社会效益：为帮扶人口发展第一产业兜底。 6、满意度指标：受益对象满意度95% | 为帮扶人口发展第一产业兜底，增加帮扶人口收入。 | 常态化帮扶资金（开放式帮扶任务）农牧和科技局

## 附件2分产业统计
附件2
2026年中央、自治区、市本级街接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分产业)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计 |  | 11 | 3500.54
优势特色产业发展 | 玉米
奶业
马铃薯
| 肉羊 | 3 | 1935
| 肉牛 | 1 | 950
草
羊绒
大豆
土特产
其他产业
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
| 电 | 1 | 498
路
网
人居环境整治
| 其他 | 2 | 92.824
守底线补短板 | 到户产业
| 务工补助 | 2 | 1.34
就业培训
| 雨露计划 | 1 | 1.2
金融保险
项目管理费
| 其他 | 1 | 22.176

## 附件3分重点工作
附件3
2026年中央、自治区、市本级衔接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分重点工作)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计 |  | 11 | 3500.54
优势特色产业发展 | 庭院经济
设施农业
| 设施畜牧业 | 2 | 1900
精深加工
高效节水
种业
市场建设和农村物流
农产品仓储保鲜冷链基础设施
品牌打造
| 其他 | 2 | 985
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
| 电 | 1 | 498
路
网
人居环境整治
| 其他 | 2 | 92.824
守底线补短板 | 到户产业
| 务工补助 | 2 | 1.34
就业培训
| 雨露计划 | 1 | 1.2
金融保险
项目管理费
| 其他 | 1 | 22.176